## Sheet1
|  | item | owner | start date | end date
Task | 用户 | 表结构设计 | shiyin | 2020-07-03 | 2020-07-10
|  | 创建用户相关实体类，映射 | shiyin | 2020-07-03 | 2020-07-10
用户repo和service创建（权限管理）
|  | 用户controller创建 | shiyin | 2020-07-03 | 2020-07-10
初始化spring security，并且完成配置
User相关业务（用户注册，信息修改等）
Role相关业务（角色添加修改等）
User与Role关联相关业务（用户的角色添加，变更等）
Permission相关业务（权限的添加修改等）
Role与Permission关联相关业务（角色的权限添加、变更）
Login相关业务（密码加密，登录验证，权限获取等）
Controller层的权限控制业务
Service层的权限控制业务
用户密码策略相关业务（密码的过期时间，错误密码重试）
用户轨迹策略相关业务（登录地点、IP记录，常用地异常记录）
角色权限等级分配（去除Admin权限，业务和管理员分离）
| 会议室 | 会议室实体类相关创建，映射，关联mysql | yongming | 2020-07-03 | 2020-07-10
会议室-获取可订阅会议室（会议室列表）
会议室-获取有效时间列表（会议固定时间段 按半小时、标记已订阅时间段、标记预定人）
会议室预定-预定逻辑、存库
会议室预定-获取预定列表
会议室预定-撤销我的预定(未过期)
|  | 初始化会议室到数据库 | yongming | 2020-07-03 | 2020-07-10
|  | swagger | shiyin | 2020-07-03 | 2020-07-10
| flutter | 项目搭建，flutter架构使用调研 | yiyu | 2020-07-03 | 2020-07-10
创建用户登录页面
创建会议室管理页面
创建用户管理页面
创建会议室预订页面
app整体设计优化
用户权限控制
前后端接口联调
| test && deployment | docker镜像构建
测试
investigation
1. 一个java程序是如何运行起来的，从代码编译到运行经历了怎样的过程
2.什么是spring，springboot,在java项目开开发过程中，它是如何起作用的
3.java开发中有哪些比较流行的ORM框架
4.java中的unit test是如何使用的
5.swagger测试接口权限